## Tracking Pantallas
ID | Pantalla | Módulo | Prioridad | Importada | Verificada | Estado | Responsable | Fecha Límite | Fecha Real | Bloqueadores | Notas
1 | Login | Públicas | Media | NO | NO | ⏳ Pendiente
2 | Redirect | Públicas | Media | NO | NO | ⏳ Pendiente
3 | ForgotPassword | Públicas | Media | NO | NO | ⏳ Pendiente
4 | RecoveryPassword | Públicas | Media | NO | NO | ⏳ Pendiente
5 | Dashboard Ejecutivo | Dashboard | Crítico | NO | NO | ⏳ Pendiente
6 | Dashboard Operativo | Dashboard | Crítico | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar |  |  | Con arreglos de Nico
7 | Dashboard Financiero | Dashboard | Crítico | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
8 | Dashboard Mantenimiento | Dashboard | Crítico | NO | NO | ⏳ Pendiente
9 | Dashboard EnergyHub | Dashboard | Crítico | NO | NO | ⏳ Pendiente
10 | LaundryDashboard | Dashboard | Crítico | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar |  |  | Sin acceso BD
11 | Control de Uso | Dashboard | Crítico | NO | NO | ⏳ Pendiente
12 | Ingresos y Costes | Dashboard | Crítico | NO | NO | ⏳ Pendiente
13 | Producción Lavadoras | Dashboard | Crítico | NO | NO | ⏳ Pendiente
14 | Control de Envíos | Dashboard | Crítico | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
15 | SmartView | Dashboard | Crítico | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar |  |  | Con arreglos de Nico
16 | Visor de Rutas | Dashboard | Crítico | NO | NO | ⏳ Pendiente
17 | Home de Informes | Informes | Crítico | NO | NO | ⏳ Pendiente
18 | Informe Operativo | Informes | Crítico | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
19 | Informe Operativo (Nueva versión) | Informes | Crítico | NO | NO | ⏳ Pendiente
20 | Informe Lencería | Informes | Crítico | NO | NO | ⏳ Pendiente
21 | Informe Auditorías | Informes | Crítico | NO | NO | ⏳ Pendiente
22 | Informe Inventarios | Informes | Crítico | NO | NO | ⏳ Pendiente
23 | Informe Gestión Mantenimiento | Informes | Crítico | NO | NO | ⏳ Pendiente
24 | Informe Producción | Informes | Crítico | NO | NO | ⏳ Pendiente
25 | Informe Reposiciones General | Informes | Crítico | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
26 | Informe Reposiciones Office | Informes | Crítico | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
27 | Informe Logística | Informes | Crítico | NO | NO | ⏳ Pendiente
28 | Informe Balance Pedidos/Repartos | Informes | Crítico | NO | NO | ⏳ Pendiente
29 | Informe Facturación Cliente | Informes | Crítico | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
30 | Informe Partes de Trabajo | Informes | Crítico | NO | NO | ⏳ Pendiente
31 | Informe RRHH | Informes | Crítico | NO | NO | ⏳ Pendiente
32 | Informe Preventivo SAT | Informes | Crítico | NO | NO | ⏳ Pendiente
33 | Informe Rutas Expedición | Informes | Crítico | NO | NO | ⏳ Pendiente
34 | Informe Pedidos Huésped | Informes | Crítico | NO | NO | ⏳ Pendiente
35 | Informe Comparativa Proc/Entreg | Informes | Crítico | NO | NO | ⏳ Pendiente
36 | Informe Kg Lavados | Informes | Crítico | NO | NO | ⏳ Pendiente
37 | Informe Facturación Uniformidad | Informes | Crítico | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
38 | Personal General | RRHH | Alto | NO | NO | ⏳ Pendiente
39 | Personal | RRHH | Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
40 | Cuadrante Personal | RRHH | Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar |  |  | Con arreglos pendientes
41 | Gestión Nóminas | RRHH | Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
42 | Validación Nómina | RRHH | Alto | NO | NO | ⏳ Pendiente
43 | Jornada Persona | RRHH | Alto | NO | NO | ⏳ Pendiente
44 | Informe Eventos Persona | RRHH | Alto | NO | NO | ⏳ Pendiente
45 | Calendario Laboral | RRHH | Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
46 | Calendario Laboral RRHH | RRHH | Alto | NO | NO | ⏳ Pendiente
47 | Calendario Lavandería | RRHH | Alto | NO | NO | ⏳ Pendiente
48 | Festivos y Cierres | RRHH | Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
49 | Categorías Laborales | RRHH | Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
50 | Notificaciones | RRHH | Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
51 | Solicitudes de Alta | RRHH | Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
52 | Gestión Finiquitos | RRHH | Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
53 | Producción | Producción | Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar |  |  | Sin acceso BD
54 | Kg Lavados | Producción | Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar |  |  | Sin acceso BD
55 | Lectura de Recursos | Producción | Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar |  |  | Con arreglos de Nico
56 | Estancias | Producción | Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
57 | Pedidos | Logística | Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar |  |  | Centrar tooltip
58 | Repartos | Logística | Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
59 | Repartos Office | Logística | Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
60 | Validar Repartos | Logística | Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
61 | Partes de Transporte | Logística | Alto | NO | NO | ⏳ Pendiente
62 | Abonos | Logística | Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
63 | Solicitud de Abono | Logística | Alto | NO | NO | ⏳ Pendiente
64 | Revisiones | Logística | Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
65 | Dashboard Financiero | Finanzas | Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
66 | Datos Financieros | Finanzas | Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
67 | Control Presupuestario | Finanzas | Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
68 | Control Presupuestario V2 | Finanzas | Alto | NO | NO | ⏳ Pendiente
69 | Cierre de Datos | Finanzas | Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
70 | Kg Presupuestados | Control Presup. | Medio-Alto | NO | NO | ⏳ Pendiente
71 | Agrupación PEP | Control Presup. | Medio-Alto | NO | NO | ⏳ Pendiente
72 | Distribución Kg | Control Presup. | Medio-Alto | NO | NO | ⏳ Pendiente
73 | Asignación CeCo | Control Presup. | Medio-Alto | NO | NO | ⏳ Pendiente
74 | Distribución CeCo | Control Presup. | Medio-Alto | NO | NO | ⏳ Pendiente
75 | Rentabilidad Centro | Control Presup. | Medio-Alto | NO | NO | ⏳ Pendiente
76 | Informes Coste Estructura | Control Presup. | Medio-Alto | NO | NO | ⏳ Pendiente
77 | Pedido Cliente | Admin Ventas | Medio-Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
78 | Albarán Venta | Admin Ventas | Medio-Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
79 | Presupuesto Venta | Admin Ventas | Medio-Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
80 | Factura Venta | Admin Ventas | Medio-Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar |  |  | En proceso
81 | Pedido Proveedor | Admin Compras | Medio-Alto | NO | NO | ⏳ Pendiente
82 | Albarán Compra | Admin Compras | Medio-Alto | NO | NO | ⏳ Pendiente
83 | Factura Compra | Admin Compras | Medio-Alto | NO | NO | ⏳ Pendiente
84 | Validación Factura | Admin Compras | Medio-Alto | NO | NO | ⏳ Pendiente
85 | Artículos | Admin Param. | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
86 | Clientes | Admin Param. | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
87 | Proveedores | Admin Param. | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
88 | Monitor SAT | Assistant SAT | Medio-Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
89 | Órdenes de Trabajo | Assistant SAT | Medio-Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
90 | Maquinaria | Assistant SAT | Medio-Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
91 | Grupos de Máquinas | Assistant SAT | Medio-Alto | NO | NO | ⏳ Pendiente
92 | Categorías Máquinas | Assistant SAT | Medio-Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
93 | Mantenimiento Preventivo | Assistant SAT | Medio-Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
94 | Plantilla Mantenimiento Preventivo | Assistant SAT | Medio-Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
95 | Gestión Almacenes | Assistant SAT | Medio-Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar |  |  | En proceso
96 | Recambios | Assistant SAT | Medio-Alto | NO | NO | ⏳ Pendiente
97 | Almacenes | Assistant SAT | Medio-Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
98 | Informe Recambios | Assistant SAT | Medio-Alto | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar |  |  | En proceso
99 | Entradas | Mov. Almacén | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
100 | Traspasos | Mov. Almacén | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
101 | Salidas | Mov. Almacén | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
102 | Abonos (Assistant) | Mov. Almacén | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
103 | Inventarios (Assistant) | Mov. Almacén | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
104 | Regularizaciones | Mov. Almacén | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
105 | Auditorías | Control Calidad | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
106 | No Conformidades | Control Calidad | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
107 | Incidencias | Control Calidad | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar |  |  | Con arreglos de Nico
108 | Reuniones Comerciales | Control Calidad | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
109 | Informe Clasificación Sucio | Control Calidad | Medio | NO | NO | ⏳ Pendiente
110 | Informe Cumplimiento Horario | Control Calidad | Medio | NO | NO | ⏳ Pendiente
111 | Informe Rechazo Cliente | Control Calidad | Medio | NO | NO | ⏳ Pendiente
112 | Informe Cumplimiento Pedidos | Control Calidad | Medio | NO | NO | ⏳ Pendiente
113 | Informe Control Almacén Cliente | Control Calidad | Medio | NO | NO | ⏳ Pendiente
114 | Informe Encuestas | Control Calidad | Medio | NO | NO | ⏳ Pendiente
115 | Config Auditoría | Control Calidad | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
116 | Inventarios | Inventarios | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
117 | Movimientos | Inventarios | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
118 | Prendas Huésped | Valet | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
119 | Pedidos Huésped | Valet | Medio | NO | NO | ⏳ Pendiente
120 | Repartos Huésped | Valet | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
121 | Config Uniformidad | Valet | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
122 | Movimientos Uniformidad | Valet | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
123 | Estructura Organizativa | Parámetros | Medio | NO | NO | ⏳ Pendiente
124 | Lavandería | Parámetros | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
125 | Previsión Ingresos/Costes | Parámetros | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
126 | Recursos Energéticos | Parámetros | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
127 | Rutas Expedición | Parámetros | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
128 | Rutas Revisión | Parámetros | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
129 | Vehículos | Parámetros | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
130 | Turno | Parámetros | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
131 | Estructura Operativa | Parámetros | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
132 | Parametrización Prendas | Parámetros | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
133 | Asientos Nóminas | Contabilidad | Medio | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
134 | Solicitudes de Alta (Gestoría) | Gestoría | Medio | NO | NO | ⏳ Pendiente
135 | Gestión Finiquitos (Gestoría) | Gestoría | Medio | NO | NO | ⏳ Pendiente
136 | Usuarios | Gestión Interna | Bajo | SÍ | NO | 🟡 Por Verificar
137 | Mi Cuenta | Gestión Interna | Bajo | NO | NO | ⏳ Pendiente
138 | Informe Control Horas TI | Gestión Interna | Bajo | NO | NO | ⏳ Pendiente
139 | Distribución Recursos TI | Gestión Interna | Bajo | NO | NO | ⏳ Pendiente
140 | Home/Main | Especiales | Medio | NO | NO | ⏳ Pendiente
141 | Not Found (404) | Especiales | Bajo | NO | NO | ⏳ Pendiente

## Plan de Trabajo
Fecha | Día | Pantallas a Completar | Tipo Trabajo | Módulo | Prioridad | Asignado a | Status
11/11/2025 | Día 1 | Dashboard Ejecutivo | Importar + Verificar | Dashboard | Crítico |  | ⏳ Pendiente
11/11/2025 | Día 1 | Dashboard Mantenimiento | Importar + Verificar | Dashboard | Crítico |  | ⏳ Pendiente
11/11/2025 | Día 1 | Dashboard EnergyHub | Importar + Verificar | Dashboard | Crítico |  | ⏳ Pendiente
11/11/2025 | Día 1 | Control de Uso | Importar + Verificar | Dashboard | Crítico |  | ⏳ Pendiente
11/11/2025 | Día 1 | Ingresos y Costes | Importar + Verificar | Dashboard | Crítico |  | ⏳ Pendiente
11/11/2025 | Día 1 | Producción Lavadoras | Importar + Verificar | Dashboard | Crítico |  | ⏳ Pendiente
11/11/2025 | Día 1 | Visor de Rutas | Importar + Verificar | Dashboard | Crítico |  | ⏳ Pendiente
11/11/2025 | Día 1 | Home de Informes | Importar + Verificar | Informes | Crítico |  | ⏳ Pendiente
11/11/2025 | Día 1 | Informe Operativo (Nueva versión) | Importar + Verificar | Informes | Crítico |  | ⏳ Pendiente
11/11/2025 | Día 1 | Informe Lencería | Importar + Verificar | Informes | Crítico |  | ⏳ Pendiente
11/11/2025 | Día 1 | Informe Auditorías | Importar + Verificar | Informes | Crítico |  | ⏳ Pendiente
11/11/2025 | Día 1 | Informe Inventarios | Importar + Verificar | Informes | Crítico |  | ⏳ Pendiente
11/11/2025 | Día 1 | Informe Gestión Mantenimiento | Importar + Verificar | Informes | Crítico |  | ⏳ Pendiente
11/11/2025 | Día 1 | Informe Producción | Importar + Verificar | Informes | Crítico |  | ⏳ Pendiente
11/11/2025 | Día 1 | Informe Logística | Importar + Verificar | Informes | Crítico |  | ⏳ Pendiente
11/11/2025 | Día 1 | Informe Balance Pedidos/Repartos | Importar + Verificar | Informes | Crítico |  | ⏳ Pendiente
11/11/2025 | Día 1 | Informe Partes de Trabajo | Importar + Verificar | Informes | Crítico |  | ⏳ Pendiente
11/11/2025 | Día 1 | Informe RRHH | Importar + Verificar | Informes | Crítico |  | ⏳ Pendiente
13/11/2025 | Día 3 | Personal General | Importar + Verificar | RRHH | Alto |  | ⏳ Pendiente
13/11/2025 | Día 3 | Validación Nómina | Importar + Verificar | RRHH | Alto |  | ⏳ Pendiente
13/11/2025 | Día 3 | Jornada Persona | Importar + Verificar | RRHH | Alto |  | ⏳ Pendiente
13/11/2025 | Día 3 | Informe Eventos Persona | Importar + Verificar | RRHH | Alto |  | ⏳ Pendiente
13/11/2025 | Día 3 | Calendario Laboral RRHH | Importar + Verificar | RRHH | Alto |  | ⏳ Pendiente
13/11/2025 | Día 3 | Calendario Lavandería | Importar + Verificar | RRHH | Alto |  | ⏳ Pendiente
13/11/2025 | Día 3 | Partes de Transporte | Importar + Verificar | Logística | Alto |  | ⏳ Pendiente
13/11/2025 | Día 3 | Solicitud de Abono | Importar + Verificar | Logística | Alto |  | ⏳ Pendiente
13/11/2025 | Día 3 | Control Presupuestario V2 | Importar + Verificar | Finanzas | Alto |  | ⏳ Pendiente
15/11/2025 | Día 5 | Kg Presupuestados | Importar + Verificar | Control Presup. | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
15/11/2025 | Día 5 | Agrupación PEP | Importar + Verificar | Control Presup. | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
15/11/2025 | Día 5 | Distribución Kg | Importar + Verificar | Control Presup. | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
15/11/2025 | Día 5 | Asignación CeCo | Importar + Verificar | Control Presup. | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
15/11/2025 | Día 5 | Distribución CeCo | Importar + Verificar | Control Presup. | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
15/11/2025 | Día 5 | Rentabilidad Centro | Importar + Verificar | Control Presup. | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
15/11/2025 | Día 5 | Informes Coste Estructura | Importar + Verificar | Control Presup. | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
15/11/2025 | Día 5 | Pedido Proveedor | Importar + Verificar | Admin Compras | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
15/11/2025 | Día 5 | Albarán Compra | Importar + Verificar | Admin Compras | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
15/11/2025 | Día 5 | Factura Compra | Importar + Verificar | Admin Compras | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
15/11/2025 | Día 5 | Validación Factura | Importar + Verificar | Admin Compras | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
15/11/2025 | Día 5 | Grupos de Máquinas | Importar + Verificar | Assistant SAT | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
15/11/2025 | Día 5 | Recambios | Importar + Verificar | Assistant SAT | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
15/11/2025 | Día 5 | Informe Clasificación Sucio | Importar + Verificar | Control Calidad | Medio |  | ⏳ Pendiente
15/11/2025 | Día 5 | Informe Cumplimiento Horario | Importar + Verificar | Control Calidad | Medio |  | ⏳ Pendiente
15/11/2025 | Día 5 | Informe Rechazo Cliente | Importar + Verificar | Control Calidad | Medio |  | ⏳ Pendiente
15/11/2025 | Día 5 | Informe Cumplimiento Pedidos | Importar + Verificar | Control Calidad | Medio |  | ⏳ Pendiente
15/11/2025 | Día 5 | Informe Control Almacén Cliente | Importar + Verificar | Control Calidad | Medio |  | ⏳ Pendiente
15/11/2025 | Día 5 | Informe Encuestas | Importar + Verificar | Control Calidad | Medio |  | ⏳ Pendiente
15/11/2025 | Día 5 | Pedidos Huésped | Importar + Verificar | Valet | Medio |  | ⏳ Pendiente
16/11/2025 | Día 6 | Estructura Organizativa | Importar + Verificar | Parámetros | Medio |  | ⏳ Pendiente
16/11/2025 | Día 6 | Solicitudes de Alta (Gestoría) | Importar + Verificar | Gestoría | Medio |  | ⏳ Pendiente
16/11/2025 | Día 6 | Gestión Finiquitos (Gestoría) | Importar + Verificar | Gestoría | Medio |  | ⏳ Pendiente
16/11/2025 | Día 6 | Home/Main | Importar + Verificar | Especiales | Medio |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Dashboard Operativo | Verificar | Dashboard | Crítico |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Dashboard Financiero | Verificar | Dashboard | Crítico |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | LaundryDashboard | Verificar | Dashboard | Crítico |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Control de Envíos | Verificar | Dashboard | Crítico |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | SmartView | Verificar | Dashboard | Crítico |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Informe Operativo | Verificar | Informes | Crítico |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Informe Reposiciones General | Verificar | Informes | Crítico |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Informe Reposiciones Office | Verificar | Informes | Crítico |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Informe Facturación Cliente | Verificar | Informes | Crítico |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Informe Facturación Uniformidad | Verificar | Informes | Crítico |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Personal | Verificar | RRHH | Alto |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Cuadrante Personal | Verificar | RRHH | Alto |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Gestión Nóminas | Verificar | RRHH | Alto |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Calendario Laboral | Verificar | RRHH | Alto |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Festivos y Cierres | Verificar | RRHH | Alto |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Categorías Laborales | Verificar | RRHH | Alto |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Notificaciones | Verificar | RRHH | Alto |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Solicitudes de Alta | Verificar | RRHH | Alto |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Gestión Finiquitos | Verificar | RRHH | Alto |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Producción | Verificar | Producción | Alto |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Kg Lavados | Verificar | Producción | Alto |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Lectura de Recursos | Verificar | Producción | Alto |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Estancias | Verificar | Producción | Alto |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Pedidos | Verificar | Logística | Alto |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Repartos | Verificar | Logística | Alto |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Repartos Office | Verificar | Logística | Alto |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Validar Repartos | Verificar | Logística | Alto |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Abonos | Verificar | Logística | Alto |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Revisiones | Verificar | Logística | Alto |  | ⏳ Pendiente
17/11/2025 | Día 7 | Dashboard Financiero | Verificar | Finanzas | Alto |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Datos Financieros | Verificar | Finanzas | Alto |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Control Presupuestario | Verificar | Finanzas | Alto |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Cierre de Datos | Verificar | Finanzas | Alto |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Pedido Cliente | Verificar | Admin Ventas | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Albarán Venta | Verificar | Admin Ventas | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Presupuesto Venta | Verificar | Admin Ventas | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Factura Venta | Verificar | Admin Ventas | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Artículos | Verificar | Admin Param. | Medio |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Clientes | Verificar | Admin Param. | Medio |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Proveedores | Verificar | Admin Param. | Medio |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Monitor SAT | Verificar | Assistant SAT | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Órdenes de Trabajo | Verificar | Assistant SAT | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Maquinaria | Verificar | Assistant SAT | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Categorías Máquinas | Verificar | Assistant SAT | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Mantenimiento Preventivo | Verificar | Assistant SAT | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Plantilla Mantenimiento Preventivo | Verificar | Assistant SAT | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Gestión Almacenes | Verificar | Assistant SAT | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Almacenes | Verificar | Assistant SAT | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Informe Recambios | Verificar | Assistant SAT | Medio-Alto |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Entradas | Verificar | Mov. Almacén | Medio |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Traspasos | Verificar | Mov. Almacén | Medio |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Salidas | Verificar | Mov. Almacén | Medio |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Abonos (Assistant) | Verificar | Mov. Almacén | Medio |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Inventarios (Assistant) | Verificar | Mov. Almacén | Medio |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Regularizaciones | Verificar | Mov. Almacén | Medio |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Auditorías | Verificar | Control Calidad | Medio |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | No Conformidades | Verificar | Control Calidad | Medio |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Incidencias | Verificar | Control Calidad | Medio |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Reuniones Comerciales | Verificar | Control Calidad | Medio |  | ⏳ Pendiente
18/11/2025 | Día 8 | Config Auditoría | Verificar | Control Calidad | Medio |  | ⏳ Pendiente
19/11/2025 | Día 9 | Inventarios | Verificar | Inventarios | Medio |  | ⏳ Pendiente
19/11/2025 | Día 9 | Movimientos | Verificar | Inventarios | Medio |  | ⏳ Pendiente
19/11/2025 | Día 9 | Prendas Huésped | Verificar | Valet | Medio |  | ⏳ Pendiente
19/11/2025 | Día 9 | Repartos Huésped | Verificar | Valet | Medio |  | ⏳ Pendiente
19/11/2025 | Día 9 | Config Uniformidad | Verificar | Valet | Medio |  | ⏳ Pendiente
19/11/2025 | Día 9 | Movimientos Uniformidad | Verificar | Valet | Medio |  | ⏳ Pendiente
19/11/2025 | Día 9 | Lavandería | Verificar | Parámetros | Medio |  | ⏳ Pendiente
19/11/2025 | Día 9 | Previsión Ingresos/Costes | Verificar | Parámetros | Medio |  | ⏳ Pendiente
19/11/2025 | Día 9 | Recursos Energéticos | Verificar | Parámetros | Medio |  | ⏳ Pendiente
19/11/2025 | Día 9 | Rutas Expedición | Verificar | Parámetros | Medio |  | ⏳ Pendiente
19/11/2025 | Día 9 | Rutas Revisión | Verificar | Parámetros | Medio |  | ⏳ Pendiente
19/11/2025 | Día 9 | Vehículos | Verificar | Parámetros | Medio |  | ⏳ Pendiente
19/11/2025 | Día 9 | Turno | Verificar | Parámetros | Medio |  | ⏳ Pendiente
19/11/2025 | Día 9 | Estructura Operativa | Verificar | Parámetros | Medio |  | ⏳ Pendiente
19/11/2025 | Día 9 | Parametrización Prendas | Verificar | Parámetros | Medio |  | ⏳ Pendiente
19/11/2025 | Día 9 | Asientos Nóminas | Verificar | Contabilidad | Medio |  | ⏳ Pendiente
19/11/2025 | Día 9 | Usuarios | Verificar | Gestión Interna | Bajo |  | ⏳ Pendiente

## Resumen
RESUMEN DEL PROYECTO - MyPolarier Migration
Fecha inicio: | 11/11/2025
Fecha límite: | 20/11/2025
Días hábiles: | 9
ESTADO GLOBAL
Total pantallas: | 141
Importadas: | 77 (54.6%)
Pendientes importar: | 64 (45.4%)
Verificadas: | 0 (0%)
TRABAJO PENDIENTE
Tareas de importación: | 64
Tareas de verificación: | 141
TOTAL TAREAS: | 205
CARGA DIARIA PROMEDIO
Tareas por día: | ~22.8
Importaciones/día: | ~7.1
Verificaciones/día: | ~15.7
POR PRIORIDAD
Críticos: | 33 total (10 importadas)
Altos: | 32 total (23 importadas)